武汉大学自然科学科研项目外协管理办法

浏览次数46

发布机构 : 科学技术发展研究院 文号 : 武大科理字〔2021〕43号

武汉大学自然科学科研项目外协管理办法

第一条 为了贯彻落实国家及主管部门关于优化科研管理提升科研绩效、扩大高校和科研院所科研相关自主权、减轻科研人员负担等管理要求，促进我校科研事业发展，进一步激发科研人员工作积极性，健全科研项目过程管理，实现科研项目管理的规范化、科学化，根据国家及地方关于科研项目管理的法律法规和政策规章精神，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所指的科研项目外协是指在完成武汉大学承担的各类纵、横向科研项目过程中，因项目时限、制造工艺、技术水平等条件限制，为按时完成科研任务，必须委托校外第三方作为协作方开展的研究服务等活动，主要包括研究、设计、测试、化验、加工、咨询服务等。

以设备等货物方式交付来源项目方的购置等活动，主要包括购置仪器设备、配件、成品软件等，参照本办法执行。

科研项目外协经费，指从科研任务对应项目即来源项目经费中向协作方支付的相应经费。

第三条 外协及外协经费管理工作，实行学校职能部门、二级单位、项目负责人三级管理模式。

学校科学技术发展研究院和先进技术研究院是我校科研项目外协工作的归口管理部门，即科研管理部门，按照本办法及学校相关办法规定，代表学校负责科研项目外协合同审批及管理工作，重点对协作方的资质、履行外协任务能力、业务相关性、经济合理性、关联交易的公允性等内容进行审核把关，预防风险。

学院（系）所室中心等二级单位是外协工作的基层管理单位，对外协事项履行监管职责。重点审核外协合同内容真实性、相关性、可行性和合规合理性。负责外协协调与验收监督工作，为外协提供支持保障。

项目负责人是外协事项的直接责任人，对外协合同及经费转拨的真实性、相关性、合规性、合理性承担直接责任，自觉接受学校职能部门和二级单位的管理和监督。

第四条 学校有关部门的职责分工，明确如下：

科研管理部门代表学校统筹管理外协工作。负责研究、服务以及所有权不归属学校的货物购置等外协管理服务工作。

采购与招标管理部门负责所有权归属学校的而且需要签订招标采购合同的货物和服务的招标采购工作，以及来源项目方要求通过招标采购方式办理的外协工作。

财务部门负责外协经费的拨付、会计核算及咨询等工作。

纪检监察、人事等部门按规定履行外协事项违纪调查、处理等工作职责。

保密管理部门负责涉密科研项目外协的监督检查工作。

审计部门负责科研项目外协的审计监督工作。

实验室与设备管理部门负责科研经费购置的，我校具有所有权的仪器设备、软件等货物的管理服务工作。

安全保卫部门负责对疑似敏感机构的鉴别审核工作。

各部门根据职责及本办法规定在外协管理中各司其职。

第五条 外协合同原则上采用学校科研管理部门参照国家科学技术部范本制订的文本编写，需明确外协单位、合同金额、支付方式、技术内容、保密条款、完成方式及时间地点、知识产权归属、违约风险责任、验收方式等条款。违约赔偿金额应控制在合同标的以内。此外，要注明来源项目名称，合同条款不能与来源项目约定抵触。来源项目涉密的应符合学校涉密科研项目保密管理规定等办法要求。

第六条 项目负责人及项目组成员及其近亲属等利益关联方，如有在外协单位持股或兼（任）职的，项目负责人应主动以书面方式披露关联交易的具体情况，在签订外协合同前主动向科研管理部门通报。

第七条 外协合同的申请与审批程序如下。

（一）项目负责人按照外协合同范本拟定文本，填写外协科研经费规范使用承诺书，同时按照审批部门要求提供协作方的组织机构代码证、营业执照（事业法人证书）、税务登记证、相关资质证书、法定代表人身份证等材料复印件（均加盖协作方公章），并附带来源项目合同或计划任务书。

（二）二级单位相关负责人对外协材料的真实性、可行性、合规性进行审核，经二级单位按程序审核签章后，按本办法规定的部门职责，由项目负责人提交至科研管理或采购与招标管理部门审核签订。

（三）受理部门收到相关材料后，原则上应在5个工作日内完成审核，需组织专家评审的除外。外协合同符合审批要求的，予以签订盖章，并登记备案。不符合要求的，须及时反馈处置意见。

第八条 外协合同的审批方式如下：

（一）来源项目的合同、计划任务书或预算书等已经明确外协事项、外协单位和经费额度的，外协合同由所在二级单位初审后，报科研管理部门签订。

（二）来源项目对外协未做约定或未限制的，项目负责人根据实际需要提出外协任务，外协合同由所在二级单位和科研管理部门根据来源项目合同的任务要求、拟外协单位的性质、外协金额大小等因素，采用审核签订方式或专家评审签订方式。具体如下：

| 外协金额 | 审批方式 |
| --- | --- |
| 50万元以下（不含） | 所在二级单位初审后，报科研管理部门签订 |
| 50万—100万元（不含） | 所在二级单位组织专家评审形成评审意见，报科研管理部门签订 |
| 100万以上 | 所在二级单位初审后，科研管理部门组织专家评审形成评审意见，由科研管理部门负责人签订 |
| 备注： 1.横向项目外协金额低于5万元（不含），可不签订外协合同，凭有效票据等直接报销，技术开发类任务除外。 2.外协合同专家评审组由3名及以上校内外同行专家组成。原则上评审结论应包括对于三家及以上外协候选方的遴选结果及外协合同的审定价格。 3.来源项目要求或经科研管理部门认定需要签订招标采购合同的，由项目负责人及所在二级单位按招标采购相关规定申报招标采购，按采购与招标制度办理。 |  |

第九条 任何单位和个人不得通过拆分等形式逃避审批。来源项目支出外协金额总和、同一项目组与同一协作方签订外协合同金额总和等，原则上不超过来源项目总金额的50%。

第十条 外协合同金额在50万元以上的，或执行期超过半年的，外协经费原则上采用分期方式支付。

第十一条 外协合同履行完毕时，项目负责人可申请办理验收意见书，经二级单位及科研管理部门审核后，向协作方出具。

第十二条 所有权不归属于学校的货物购置类外协，项目负责人应凭合法有效票据和来源项目方出具的接收材料，办理财务报销手续。

支付（报销）外协经费尾款时，尚未取得来源项目方接收材料的，项目负责人应书面说明情况，并经所在二级单位审核后，作为支付（报销）的证明材料。

第十三条 外协合同及其报批资料审核通过后，由项目负责人提交科研管理部门存档备案。签订招标采购合同的，项目负责人应同时提交相关材料给科研管理部门备案。

项目负责人应当在合同各方盖章后7个工作日内，将合同正本送交科研管理部门存档。

第十四条 实行科研项目外协信息公开，除涉密项目外，外协事项应由科研管理部门在校内公示。

第十五条 加强科研诚信建设，杜绝违法违规使用科研经费行为。科研人员不得弄虚作假，不得在科研经费中报销应由个人承担的费用，不得将科研经费挪用于规（约）定之外的用途，不得把外协单位作为逃避监管的法外之地。如有违反，学校将按有关规定对责任人进行处理。

第十六条 人文社会科学类科研项目、其他各类财政科研经费可参照本办法执行。

第十七条 本办法由学校科研管理部门负责解释。

第十八条 本办法自发布之日起施行，学校原有规定与本办法不一致的，按照本办法执行。