电子信息学院2025年国家自然科学基金申报时间安排表

| 校级时间 | 院内时间 | 工作安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025年1月15日- | 申请人和主要参与人完成个人信息更新、个人简历在线填写和个人科研成果在线检索、申报书在线填写 | 没有账号的申请人联系科研办开通 |
|  | 2025年2月23日左右 | 项目申报院内评审会，时间确定另行通知 | 青年项目、面上项目（第一次申报）、人才类项目申报教师务必参加，并将申请书初稿于2月20日前将系统生成的电子版发送至科研办邮箱（eiskyb@whu.edu.cn）。 |
|  | 2025年3月5日 | 申请人在系统提交申请书 | 3月5日前，申报教师确保在系统中提交一次，提交后有需要修改的，可以联系科研办退回修改。 |
|  | 2025年3月5日—2025年3月12日中午12点 | 学院对申报书进行形式审查 | 3月12日中午12点前，务必确认网上提交版本为最终版本。确认以后，不再退回修改。 |
|  | 2025年3月12日下午 | 学院整理、汇总，将项目清单、院系承诺函交至科发院 |  |
| 2025年3月13日 |  | 早上8点学校关闭系统，关闭后申请书无法提交系统 |  |
| 2025年3月13日— 2025年3月18日 |  | 科发院对全校申请书进行检查，在线审核确认提交 | 期间只有科发院形式审核不通过的申请书会被退回修改，其他申请人不得申请退回修改。 |
| 2025年3月19日 |  | 科发院将全校申请书在线统一报送国家自然科学基金委员会 |  |